## Gantt
E
[7 empty] | avril |  | mai |  |  |  | Juin
| Cours | Avancement | Date de début | Date de fin | Durée [jours] | Responsable | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-30
| Choix du thème | 100% | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0 | ALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Scraping + validation des données | 80% | 2023-04-21 | 2023-05-04 | 13 | ALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Preprocessing | 0% | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 13 | ALL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visualisation | 0% | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 6 | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Analyse sentimentale | 0% | 2023-05-26 | 2023-06-08 | 13 | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rapport | 0% | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 6 | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Présentation finale | 0% | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 6 | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[15 empty] | R | P